## Чек-лист мобильное приложение
Чек-лист и результаты выполнения тестов мобильного приложения Яндекс.Метро
№ | Описание | Статус | Ссылка на баг-репорт | Требование
1. Список маршрутов
1 | В карточке маршрута отображается кнопка "Детали маршрута" | PASSED |  | 1.1
2 | Надпись "Детали маршрута" не имеет орфографических ошибок | PASSED |  | 2022-01-01
3 | Надпись "Детали маршрута" не отображается если нажать на серый крестик справа в верхнем углу карточки маршрута | PASSED |  | 2022-01-01
4 | Надпись "Детали маршрута" отображается если нажать на кнопку переключения начальной станции и конечной | PASSED |  | 2022-01-01
5 | Если текущее время превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута обновляется | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-373834 | 1.2
6 | Если текущее время не превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута не обновляется | PASSED |  | 1.2
2. Выбор маршрутов
7 | Станцию можно выбрать тапом на схеме | PASSED |  | 2.1
8 | Станцию можно выбрать по иконке i из разных карточек маршрута | PASSED |  | 2.1
9 | Выбор станции тапом по иконке i из поля "Откуда" | PASSED |  | 2.1
10 | Выбор станции тапом по иконке i из поля "Куда" | PASSED |  | 2.1
11 | Если из поиска выбрать станцию тапом по иконке i и закрыть карточку станции, должен происходить возврат на экран поиска | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361471 | 2.1
12 | Найти станцию в поиске и нажать на нее | PASSED |  | 2.1
13 | Если станция выбрана тогда точка станции на схеме уменьшается | PASSED |  | 2.2
14 | Если станция выбрана на точке станции появляется пин цвета линии | PASSED |  | 2.2
15 | Если выбрана закрытая станция на станции появляется специальный пин для закрытой станции | PASSED |  | 2.2
16 | Выбранная станция сохраняется в истории | PASSED |  | 2.2
17 | При нажатии на поле "Откуда" раскрывается список, содержащий станции, которые пользователь выбирал ранее | PASSED |  | 2.2
18 | При нажатии на поле "Куда" раскрывается список, содержащий станции, которые пользователь выбирал ранее | PASSED |  | 2.2
19 | Проверить, что список ранее выбранных станций сохраняется в новой версии приложения | PASSED |  | 2.2
20 | Если станция выбрана шрифт названия станции становится bold | PASSED |  | 2.2
3. Детали маршрута
21 | Детали маршрута открываются по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута в портретной ориентации | PASSED |  | 3.1
22 | Детали маршрута открываются по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута в альбомной ориентации | PASSED |  | 3.1
23 | Детали маршрута открываются по свайпу списка маршрутов вверх (только для смартфонов в портретной ориентации) | PASSED |  | 3.1
24 | Детали маршрута не открываются по свайпу списка маршрутов вверх в альбомной ориентации | PASSED |  | 3.1
25 | При смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута отображаются в левой части экрана | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-373814 | 3.2
4. Уведомление об ошибке
26 | При отсутствии интернет-соединения появляется уведомление об ошибке | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361503 | 4
5. Логика для альбомной ориентации
27 | Карточки маршрута отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
28 | Станции отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
29 | Поля поиска станций отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
30 | При смене ориентации с портретной на альбомную экран масштаба построенного маршрута не должен увеличиться или уменьшиться | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-373847 | 5
31 | При смене ориентации с альбомной на портретную экран масштаба построенного маршрута не должен увеличиться или уменьшиться | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-373847 | 5
6. Лонг-тап по станции
32 | При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда» | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361528 | 6
33 | Схема не должна смещаться вверх/вниз/влево/вправо при лонгтапе по станции | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361549 | 6
7. Скролл схемы при помощи лонг-тапа
34 | При скролле лонгтапом можно выбрать нужную станцию, при этом схема остаётся неподвижной | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-373851 | 7
35 | При попадании на область клика точки станции или её названия, на точку ставится пин | PASSED |  | 7
36 | При попадании на область клика точки станции или ее названия, точка станции уменьшается | PASSED |  | 7
37 | При попадании на область клика точки станции или ее названия, название станции выделяется жирным шрифтом | PASSED |  | 7
38 | При попадании на область клика точки станции или ее названия, появляется карточка станции | PASSED |  | 7
39 | Пин на станции и выделение станции пропадает, когда она не попадает в зону клика | PASSED |  | 7
40 | Если движение заканчивается на пустой области, карточка станции закрывается | PASSED |  | 7

## Чек-лист API
Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок
№ | Описание | ОР | Статус | Ссылка на баг-репорт
Добавление продуктов в набор POST /api/v1/kits/{id}/products
1 | Продукты добавляются в набор, если ввести корректные данные из требований | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты добавились в базу данных | PASSED
2 | Добавление продуктов в несуществующий набор | Код и статус ответа 404 Not Found | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в несуществующий набор | PASSED
3 | Добавление продукта в набор который уже есть в наборе | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты добавились в базу данных | PASSED
|  | Количество продуктов увеличилось | PASSED
4 | Добавление несуществующего продукта в набор | Код статуса 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361789
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361789
|  | Продукты не добавились в набор | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-361789
5 | Добавление продуктов в набор, в id указать буквы | Код статуса 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
6 | Добавление продуктов в набор, в id указать спец.символы | Код статуса 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
7 | Добавление продуктов в набор с пустым id | Код статуса 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
8 | Добавление продуктов с отрицательным id | Код статуса 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
9 | Добавление продуктов с дробными числами в id | Код статуса 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
10 | Добавить в набор 29 продуктов | Код статуса 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
11 | Добавить в набор 30 продуктов | Код статуса 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
12 | Добавить в набор 31 продукт | Код статуса 400 Bad Request "Не более 30 продуктов в наборе" | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в набор | PASSED
Курьерская служба "Привезем быстро" POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml
13 | Количество продуктов равно 6 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
14 | Количество продуктов равно 7 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
15 | Количество продуктов равно 8 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
16 | Количество продуктов равно 13 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
17 | Количество продуктов равно 14 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
18 | Количество продуктов равно 15 шт. | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" | PASSED
19 | Вес заказа равно 2,4 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
20 | Вес заказа равно 2,5 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
21 | Вес заказа равно 2,6 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
22 | Вес заказа равно 5,9 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
23 | Вес заказа равно 6 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
24 | Вес заказа равно 6,1 кг | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="43" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" | PASSED
25 | Время доставки в 6 утра | Код статуса ответа 200 ОК | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366793
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366793
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366793
|  | hostDeliveryCost="23" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366793
|  | clientDeliveryCost="0" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366793
26 | Время доставки в 7 утра | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
27 | Время доставки в 8 утра | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
28 | Время доставки в 20 вечера | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
29 | Время доставки в 21 вечера | Код статуса ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
|  | hostDeliveryCost="23" | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" | PASSED
30 | Время доставки в 22 вечера | Код статуса ответа 200 ОК | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366804
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366804
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366804
|  | hostDeliveryCost="23" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366804
|  | clientDeliveryCost="0" | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-366804
31 | Оставить поле productsCount пустым | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368414
32 | В поле productsCount ввести буквы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368438
33 | В поле productsCount ввести спец.символы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368445
34 | В поле productsCount ввести отрицательное число | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368451
35 | Оставить поле productsWeight пустым | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368493
36 | В поле productsWeight ввести буквы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368500
37 | В поле productsWeight ввести спец.символы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368485
38 | В поле productsWeight ввести отрицательное число | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368521
39 | Оставить поле deliveryTime пустым | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368526
40 | В поле deliveryTime ввести буквы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368534
41 | В поле deliveryTime ввести спец.символы | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368541
42 | В поле deliveryTime ввести отрицательное число | Код статуса ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368543
Работа с корзиной
Получение списка продуктов GET /api/v1/orders/:id
43 | Получение продуктов в корзине | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Отобразился список продуктов | PASSED
44 | Получение продуктов в несуществующей корзине | Код и статус ответа 404 Not Found | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Список продуктов не отображается | PASSED
Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id
45 | Добавление продуктов в корзину | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты добавились в корзину | PASSED
46 | Добавление продукта которого нет на складе | Код и статус ответа 409 Conflict | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
47 | Добавление несуществующего продукта в корзину | Код и статус ответа 404 Not Found | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368570
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368570
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
48 | Добавление продуктов в несуществующую корзину | Код и статус ответа 404 Not Found | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
49 | Добавление продуктов с пустым полем quantity | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
50 | Добавление продуктов с буквами в поле quantity | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
51 | Добавление продуктов со спецсимволами в поле quantity | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
52 | Добавление продуктов с отрицательным числом в quantity | Код и статус ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368579
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368579
|  | Продукты не добавились в корзину | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368579
53 | Добавление продуктов с пустым полем id | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
54 | Добавление продуктов с буквами в поле id | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
55 | Добавление продуктов со спецсимволами в поле id | Код и статус ответа 400 Bad Request | PASSED
|  | Структура ответа соответствует документации | PASSED
|  | Продукты не добавились в корзину | PASSED
56 | Добавление продуктов с отрицательным числом в id | Код и статус ответа 400 Bad Request | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368600
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368600
|  | Продукты не добавились в корзину | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368600
Удаление корзины DELETE /api/v1/orders/:id
57 | Возможность удаления корзины | Код и статус ответа 200 ОК | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368613
|  | Структура ответа соответствует документации | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368613
|  | Корзина удалилась | FAILED | https://tracker.yandex.ru/BUG-368613